## 过程
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
规划风险管理 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 会议 | 风险管理计划
识别风险 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 采购文档 • 协议 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 数据分析 • 人际关系与团队技能 • 提示清单 • 会议 | • 风险登记册 • 风险报告 • 项目文件（更新）
实施定性风险分析 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 数据分析 • 人际关系与团队技能 • 风险分类 • 数据表现 • 会议 | 项目文件（更新）
实施定量风险分析 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | ♦ 专家判断 • 数据收集 • 人际关系与团队技能 • 不确定性表现方式 • 数据分析 | 项目文件（更新）
规划风险应对 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 人际关系与团队技能 • 威胁应对策略 • 机会应对策略 • 应急应对策略 • 整体项目风险应对策略 • 数据分析 • 决策 | • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）
实施风险应对 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 人际关系与团队技能 • 项目管理信息系统 | • 变更请求 • 项目文件（更新）
监督风险 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 工作绩效报告 | • 数据分析 • 审计 • 会议 | • 工作绩效信息 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新） • 组织过程资产（更新）