## 项目管理五个过程组和十大知识领域
知识领域 | 项目管理过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
项目整合管理 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | • 指导与管理项目工作 • 管理项目知识 | • 监控项目工作 • 实施整体变更控制 | 结束项目或阶段
项目范围管理 |  | • 规划范围管理 • 收集需求 • 定义范围 • 创建WBS |  | • 确定范围 • 控制范围
项目进度管理 |  | • 规划进度管理 • 定义活动 • 排列活动顺序 • 估算活动持续时间 • 制订进度计划 |  | 控制进度
项目成本管理 |  | • 规划成本管理 • 估算成本 • 制定预算 |  | 控制成本
项目质量管理 |  | 规划质量管理 | 管理质量 | 控制质量
项目资源管理 |  | • 规划资源管理 • 估算活动资源 | • 获取资源 • 建设团队 • 管理团队 | 控制资源
项目沟通管理 |  | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通
项目风险管理 |  | • 规划风险管理 • 识别风险 • 实施定性风险分析 • 实施定量风险分析 • 规划风险应对 | 实施风险应对 | 监督风险
项目采购管理 |  | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购
项目干系人管理 | 识别干系人 | 规划干系人参与 | 管理干系人参与 | 监督干系人参与