## 过程
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
规划范围管理 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 会议 | • 范围管理计划 • 需求管理计划
收集需求 | • 立项管理文件 • 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 协议 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 数据分析 • 决策 • 数据表现 • 人际关系与团队技能 • 系统交互图 • 原型法 | • 需求文件 • 需求跟踪矩阵
定义范围 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 决策 • 人际关系与团队技能 • 产品分析 | • 项目范围说明书 • 项目文件（更新）
创建W B S | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 分解 | • 范围基准 • 项目文件（更新）
确认范围 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 核实的可交付成果 | • 检查 • 决策 | • 验收的可交付成果 • 变更请求 • 工作绩效信息 • 项目文件（更新）
控制范围 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 组织过程资产 | 数据分析 | • 工作绩效信息 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）