## 过程
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
规划进度管理 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 会议 | 进度管理计划
定义活动 | • 项目管理计划 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 分解 • 滚动式规划 • 会议 | • 活动清单 • 活动属性 • 里程碑清单 • 变更请求 • 项目管理计划（更新）
排列活动顺序 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 紧前关系绘图法 • 箭线图法 • 确定和整合依赖关系 • 提前量和滞后量 • 项目管理信息系统 | • 项目进度网络图 • 项目文件（更新）
估算活动持续时间 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 类比估算 • 参数估算 • 三点估算 • 自下而上估算 • 数据分析 • 决策 • 会议 | • 持续时间估算 • 估算依据 • 项目文件（更新）
制定进度计划 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 协议 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 进度网络分析 • 关键路径法 • 资源优化 • 数据分析 • 提前量和滞后量 • 进度压缩 • 计划评审技术 • 项目管理信息系统 • 敏捷或适应型发布规划 | • 进度基准 • 项目进度计划 • 进度数据 •项目日历 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）
控制进度 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 组织过程资产 | • 数据分析 • 关键路径法 • 项目管理信息系统 • 资源优化 • 提前量和滞后量 • 进度压缩 | • 工作绩效信息 • 进度预测 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）