## 过程
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
规划成本管理 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 会议 | 成本管理计划
估算成本 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 类比估算 • 参数估算 • 自下而上估算 • 三点估算 • 数据分析 • 项目管理信息系统 • 决策 | • 成本估算 • 估算依据 • 项目文件（更新）
制定预算 | • 项目管理计划 • 可行性研究文件 • 项目文件 • 协议 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 成本汇总 • 数据分析 • 历史信息审核 • 资金限制平衡 • 融资 | • 成本基准 • 项目资金需求 • 项目文件（更新）
控制成本 | • 项目管理计划 • 项目资金需求 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 完工尚需绩效指数 • 项目管理信息系统 | • 工作绩效信息 • 成本预测 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）