## 过程
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
规划质量管理 | , 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 数据分析 • 决策技术 • 数据表现 • 测试与检查的规划 • 会议 | , 质量管理计划 • 质量测量指标 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）
管理质量 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 组织过程资产 | • 数据收集 • 数据分析 • 决策技术 • 数据表现 • 审计 • 面向X的设计 • 问题解决 • 质量改进方法 | • 质量报告 • 测试与评估文件 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）
控制质量 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 可交付成果 • 工作绩效数据 • 批准的变更请求 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 数据收集 • 数据分析 • 检查 • 测试/产品评估 • 数据表现 • 会议 | • 工作绩效信息 • 质量控制测量结果 • 核实的可交付成果 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件,（更新）