## 过程
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
规划资源管理 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据表现 • 组织理论 • 会议 | • 资源管理计划 • 团队章程 • 项目文件（更新）
估算活动资源 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 自下而上估算 • 类比估算 ・参数估算 • 数据分析 ♦ 项目管理信息系统 • 会议 | • 资源需求 • 估算依据 • 资源分解结构 • 项目文件（更新）
获取资源 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 决策 • 人际关系与团队技能 • 预分派 • 虚拟团队 | • 物质资源分配单 • 项目团队派工单 • 资源日历 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新） • 事业环境因素（更新） • 组织过程资产（更新）
建设团队 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 集中办公 • 虚拟团队 • 沟通技术 • 人际关系与团队技能 • 认可与奖励 ♦ 培训 • 个人和团队评估 • 会议 | • 团队绩效评价 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新） • 事业环境因素（更新） • 组织过程资产（更新）
管理团队 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效报告 • 团队绩效评价 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 人际关系与团队技能 • 项目管理信息系统 | • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新） • 事业环境因素（更新）
控制资源 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 协议 • 组织过程资产 | • 数据分析 • 问题解决 • 人际关系与团队技能 • 项目管理信息系统 | • 工作绩效信息 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）