## 项目管理五个过程组和十大知识领域
知识领域 | 项目管理过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
项目整合管理 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | • 指导与管理项目工作 • 管理项目知识 | • 监控项目工作 • 实施整体变更控制 | 结束项目或阶段
项目范围管理 |  | • 规划范围管理 • 收集需求 • 定义范围 • 创建WBS |  | • 确定范围 • 控制范围
项目进度管理 |  | • 规划进度管理 • 定义活动 • 排列活动顺序 • 估算活动持续时间 • 制订进度计划 |  | 控制进度
项目成本管理 |  | • 规划成本管理 • 估算成本 • 制定预算 |  | 控制成本
项目质量管理 |  | 规划质量管理 | 管理质量 | 控制质量
项目资源管理 |  | • 规划资源管理 • 估算活动资源 | • 获取资源 • 建设团队 • 管理团队 | 控制资源
项目沟通管理 |  | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通
项目风险管理 |  | • 规划风险管理 • 识别风险 • 实施定性风险分析 • 实施定量风险分析 • 规划风险应对 | 实施风险应对 | 监督风险
项目采购管理 |  | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购
项目干系人管理 | 识别干系人 | 规划干系人参与 | 管理干系人参与 | 监督干系人参与

## 项目整合管理过程
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
制定项目章程 | • 立项管理文件 • 协议 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 人际关系与团队技能 • 会议 | • 项目章程 • 假设日志
制定项目管理计划 | • 项目章程 • 其他知识领域规划过程的输出 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 人际关系与团队技能 • 会议 | 项目管理计划
指导与管理项目工作 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 批准的变更请求 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 项目管理信息系统 • 会议 | • 可交付成果 • 工作绩效数据 • 问题日志 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新） • 组织过程资产（更新）
管理项目知识 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 可交付成果 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 知识管理 • 信息管理 • 人际关系与团队技能 | • 经验教训登记册 • 项目管理计划（更新） • 组织过程资产（更新）
监控项目工作 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效信息 • 协议 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 决策 • 会议 | • 工作绩效报告 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）
实施整体变更控制 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效报告 • 变更请求 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 变更控制工具 • 数据分析 • 决策 • 会议 | • 批准的变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）
结束项目或阶段 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 验收的可交付成果 • 立项管理文件 • 协议 • 采购文档 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 会议 | • 项目文件（更新） • 最终产品、服务或成果 • 项目最终报告 • 组织过程资产（更新）

## 项目范围管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
规划范围管理 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 会议 | • 范围管理计划 • 需求管理计划
收集需求 | • 立项管理文件 • 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 协议 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据收集 • 数据分析 • 决策 • 数据表现 • 人际关系与团队技能 • 系统交互图 • 原型法 | • 需求文件 • 需求跟踪矩阵
定义范围 | • 项目章程 • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 数据分析 • 决策 • 人际关系与团队技能 • 产品分析 | • 项目范围说明书 • 项目文件（更新）
创建W B S | • 项目管理计划 • 项目文件 • 事业环境因素 • 组织过程资产 | • 专家判断 • 分解 | • 范围基准 • 项目文件（更新）
确认范围 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 核实的可交付成果 | • 检查 • 决策 | • 验收的可交付成果 • 变更请求 • 工作绩效信息 • 项目文件（更新）
控制范围 | • 项目管理计划 • 项目文件 • 工作绩效数据 • 组织过程资产 | 数据分析 | • 工作绩效信息 • 变更请求 • 项目管理计划（更新） • 项目文件（更新）

## 项目章程
项目章程
项目名称：
项目发起人： |  | 准备日期：
项目经理： |  | 项目客户：
项目目的或理由：
项目描述：
高水平项目和产品需求：
总预算：
启动风险：
里程碑总表 |  |  | 到期日
项目目标 | 成功标准 |  | 批准人
范围：
时间：
成本：
质量：
其他：
验收标准：
项目经理职权层级
人员配备决策：
预算管理和偏差：
技术决策：
冲突解决：
超出职权范围的申请途径：
批准：
项目经理签字 |  | 发起人或委托人签字
项目经理姓名 |  | 发起人或委托人姓名

## 组织结构对项目的影响
组织结构类型 | 项目特征
| 工作安排人 | 项目经理批准 | 项目经理的角色 | 资源可用性 | 项目预算管理人 | 项目管理人员
系统型或简单型 | 灵活；人员并肩工作 | 极少或无 | 兼职； 工作角色（如协调员）指定与否不限 | 极少或无 | 负责人或操作员 | 极少或无
职能（集中式） | 正在进行的工作（例如，设计、制造） | 极少或无 | 兼职； 工作角色（如协调员）指定与否不限 | 极少或无 | 职能经理 | 兼职
多部门 （职能可复制，各部门几乎不会集中） | 其中之一： 产品、生产过程、项目组合、 项目集、地理区域、客户类型 | 极少或无 | 兼职； 工作角色（如协调员）指定与否不限 | 极少或无 | 职能经理 | 兼职
矩阵-强 | 按工作职能，项目经理作为一个职能 | 中到高 | 全职指定工作角色 | 中到高 | 项目经理 | 全职
矩阵-弱 | 工作职能 | 低 | 兼职； 作为另一项工作的组成部分， 并非指定工作角色，如协调员 | 低 | 职能经理 | 兼职
矩阵-均衡 | 工作职能 | 低到中 | 兼职； 作为一种技能的嵌入职能， 不可以是指定工作角色（如协调员） | 低到中 | 混合 | 兼职
项目导向（复合，混合） | 项目 | 高到几乎全部 | 全职指定工作角色 | 高到几乎全部 | 项目经理 | 全职
虚拟 | 网络架构，带有与他人联系的节点 | 低到中 | 全职或兼职 | 低到中 | 混合 | 全职或兼职
混合型 | 其他类型的混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合
PMO | 其他类型的混合 | 高到几乎全部 | 全职指定工作 | 高到几乎全部 | 项目经理 | 全职

## 项目管理计划
项目管理计划
项目名称： |  | 准备日期：
项目生命周期：
偏差和基准管理：
进度偏差临界值: |  | 进度基准管理：
成本偏差临界值： |  | 成本基准管理：
范围偏差临界值： |  | 范围基准管理：
绩效偏差临界值： |  | 绩效需求管理：
项目审核：
制定决策：
针对项目的特别考虑：
子管理计划：
领域 | 方法
需求管理计划
范围管理计划
进度管理计划
成本管理计划
质量管理计划
过程改进计划
人力资源管理计划
沟通管理计划
风险管理计划
采购管理计划
变更管理计划
配置管理计划
基准：
附上所有项目基准。

## 风险管理计划
风险管理计划
项目名称： | 准备日期：
方法：
工具和技术：
角色和职责：
风险的分类：
干系人的风险承受能力：
概率的定义：
受目标影响的定义：
概率影响矩阵：
风险管理资金：
应急储备协定书：
频率和时间：
风险审计方法：

## 需求文件
需求文件
项目名称 |  |  | 准备日期
干系人 | 需求 | 分类 | 排序 | 验收标准

## 需求管理计划
需求管理计划
项目名称： | 准备日期
需求收集
分类
排序
跟踪
配置管理
检验

## 问题日志
问题日志
项目名称： |  |  |  |  | 准备日期：
问题编号 | 分类 | 问题 | 对目标的影响 | 紧急程度 | 责任方 | 措施 | 状态 | 到期日 | 说明

## 项目范围说明书
项目范围说明书
项目名称 | 准备日期
产品范围描述
项目可交付成果
项目验收标准
项目例外事项
项目的约束
项目的假设

## 假设和约束日志
假设和约束日志
项目名称： |  |  |  | 准备日期：
编号 | 分类 | 假设/约束 | 责任方 | 到期日 | 活动 | 状态 | 评价

## WBS词典
WBS词典
项目名称： |  |  |  |  | 准备日期
工作包名称： |  |  |  |  | WBS编号：
工作描述：
里程碑： 1. 2. 3. |  |  |  |  | 到期日：
编号 | 活动 | 资源 | 人工 |  |  | 物资 |  |  | 总成本
|  |  | 小时 | 单价 | 合计 | 数量 | 成本 | 合计
质量需求：
验收标准：
技术信息：
合同信息：

## 需求跟踪矩阵
需求跟踪矩阵 | [8 empty] | 内部需求跟踪矩阵
项目名称 |  |  |  |  | 准备日期 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 准备日期
需求信息 |  |  |  |  | 关系跟踪 |  |  |  | 编号 | 商业需求 | 排序 | 来源 | 编号 | 技术需求 | 排序 | 来源
编号 | 需求 | 排序 | 分类 | 来源 | 与目标的关系 | WBS中可交付成果清单 | 检验 | 确认

## 风险登记册
风险登记册
项目名称： | [9 empty] | 准备日期：
风险编号 | 风险说明书 | 概率 | 影响 |  |  |  | 等级 | 响应 | 修订后的概率 | 修订后的影响 |  |  |  | 修订后的等级 | 责任方 | 行动 | 状态 | 说明
|  |  | 范围 | 质量 | 进度 | 成本 |  |  |  | 范围 | 质量 | 进度 | 成本

## 变更日志
变更日志
项目名称： |  |  | 准备日期：
变更编号 | 分类 | 变更描述 | 提交 | 提交日期 | 状态 | 处理

## 项目绩效报告
项目绩效报告
项目名称： | 准备日期：
项目经理： | 发起人：
当前报告阶段的工作完成情况：
1. 2. 3. 4. 5. 6.
当前报告阶段计划的但没有完成的工作情况：
1. 2. 3. 4.
偏差的根本原因：
对即将完成的里程碑或项目到期日的影响：
计划的纠正或预防措施：
当前报告阶段已花费的资金：
偏差的根本原因：
对整个预算或应急资金的影响：
计划的纠正或预防措施：
下一报告阶段计划的工作：
1. 2. 3.
下一报告阶段计划的成本：
识别的新风险：
问题：
说明：

## 偏差分析
偏差分析
项目名称： |  | 准备日期：
进度偏差：
计划的结果 | 实际结果 | 偏差
根本原因：
计划的响应：
成本偏差：
计划的结果 | 实际结果 | 偏差
根本原因：
计划的响应：
质量偏差：
计划的结果 | 实际结果 | 偏差
根本原因:
计划的响应：

## 经验教训登记册
经验教训登记册
项目名称： |  | 准备日期：
项目绩效分析
|  | 做的好的方面 | 有待改进的方面
需求定义和管理
范围定义和管理
进度制定和控制
成本估计和控制
质量规划和控制
人力资源的可获得性，团队开发和绩效
沟通管理
干系人管理
报告
风险管理
采购规划和管理
过程改进信息
特殊产品的信息
其他
风险和问题
编号 | 风险或问题描述 | 响应 | 说明
质量缺陷
描述 | 解决方案 |  | 说明
卖方管理
卖方 | 问题 | 解决方案 | 说明
其他
其他绩效领域 |  | 待改进领域